Planul de Acţiuni pentru implementarea

Strategiei Managementul Dispozitivelor Medicale 2017-2022

| Nr. d/o | Acţiuni | Instituţiile responsabile | Termeni de realizare | Cost estimate (mii lei) | Sursa de finanţare | Indicatori de monitorizare şi progres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv specific 1: Ajustarea cadrului normativ din domeniul dispozitivelor medicale la rigorile Uniunii Europene şi recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Implementarea prevederilor actelor normative aprobate pentru implementarea plasării pe piaţă a dispozitivelor medicale | AMDM, MS, | 2017-2018 | 50 232,0 | În limitele bugetului public naţional | Numărul actelor normative aprobate şi implementate |
| 1.2 | Evaluarea și uniformizarea standardelor naționale cu standardele europene și internaţionale în domeniul dispozitivelor medicale | MS, AMDM, | 2017-2022 | 1 885,0 | În limitele bugetului public naţional | Ponderea de 80 % de standarde naționale evaluate şi uniformizate la standardele europene și internaționale |
| 1.3 | Elaborarea şi implementarea instrucţiunilor şi recomandărilor metodice privind procedurile de planificare şi mentenanţă a dispozitivelor medicale din cadrul IMS | MS, AMDM, IMS | 2018-2020 | 100,0 | În limitele bugetului public naţional | Numărul instrucţiunilor şi recomandărilor metodice elaborate şi aprobate. Numărul prestatorilor de servicii medicale ce aplică instrucţiunile şi recomandările metodice aprobate. |
| 1.4. | Elaborarea şi implementarea instrucţiunilor şi recomandărilor metodice privind procedurile de achiziţionare a dispozitivelor medicale din cadrul IMS | MS, AMDM, IMS | 2018-2019 | 100,0 | În limitele bugetului public naţional | Numărul instrucţiunilor şi recomandărilor metodice elaborate şi adoptate. Numărul prestatorilor ce aplică instrucţiunile şi recomandările metodice aprobate |
| 1.5.1. | Elaborarea și implementarea cadrului normativ la practicile internaţionale privind desfăşurarea controlului prin verificare periodică a dispozitivelor medicale cu instituirea laboratorului de stat în cadrul AMDM. | MS, AMDM, JICA | 2017-2018 | 18,9 | În limitele bugetului public naţional | Numărul actelor normative aprobate, laborator de stat instituit |
| 1.5.2 | Elaborarea şi implementarea cadrului normativ privind funcţionarea sistemului de vigilenţă | MS, AMDM | 2017-2018 | 47,1 | În limitele bugetului public naţional | Numărul actelor normative aprobate şi implementate |
| 1.6 | Instituirea Inspectoratului Dispozitive Medicale și elaborarea mecanismului de sancţionare a contravenţiilor în domeniul managementului neconform al dispozitivelor medicale | MS, AMDM | 2017-2019 | 6,3 | În limitele bugetului public naţional | Numărul normativ aprobat şi implementat |
| 1.7.1 | Elaborarea metodologiei de evaluare a prestatorilor de servicii care utilizează dispozitive medicale | AMDM, MS | 2018 | 28,3 | În limitele bugetului public naţional | Metodologia elaborată şi adoptată |
| 1.7.2 | Evaluarea anuală a prestatorilor de servicii care utilizează dispozitive medicale | AMDM, MS, IMS | 2018-2022 | 2 199,2 | În limitele bugetului public naţional | 1.Raportul anual elaborat 2.Ponderea de 90% a prestatorilor de servicii evaluaţi |
| TOTAL Obiectiv specific 1: |  |  |  | 54 616,8 |  |  |
| Obiectivul specific 2: Eficientizarea sistemului de management al dispozitivelor medicale bazat pe competenţe, astfel încât către finele anului 2022 planificarea înlocuirii dispozitivelor medicale va fi bazat pe cost-eficienţă şi siguranţa utilizării; timpul mediu de nefuncţionare pentru majoritatea DM defectate redus până la 5 ore; timpul de utilizare a DM va atinge cota de 90% din potenţial; şi 80% din IMSP către 2022 vor fi echipate conform noilor standarde de dotare. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Evaluarea anuală a dotării cu dispozitive medicale a instituţiilor medicale de diferit nivel | MS, AMDM | 2017-2022 | 40,0 | În limitele bugetului public naţional | Raportul evaluării aprobat |
| 2.2.1 | Elaborarea şi aprobarea standardelor de dotare cu dispozitive medicale a instituţiilor medico-sanitare conform condiţiilor noi de reformare a sistemului sănătăţii şi a serviciilor medicale prestate | MS, AMDM, CNEAS, | 2018-2019 | 1 256,7 | În limitele bugetului public naţional | Număr de standarde elaborate şi aprobate |
| 2.2.2 | Implementarea standardelor de dotare cu dispozitive medicale a instituţiilor medico-sanitare aprobate conform serviciilor medicale prestate | MS, AMDM IMS | 2019-2022 | 282,9 | În limitele bugetului public naţional | Ponderea de 99% IMS dotate conform standardelor |
| 2.3 | Crearea departamentelor/secţiilor de Inginerie Biomedicală / MDM în cadrul a 20 IMSP cu platforme tehnologice performante | MS, JICA, IMS | 2017-2022 | 8 156,2 | În limitele bugetului public naţional | Ponderea de 100% IMSP în care au fost create Departamente/ Secţii MDM |
| 2.4 | Elaborarea şi implementarea metodologiei de planificare a dotării cu dispozitive medicale a instituţiilor medico-sanitare. | MS, AMDM, SIBM, IMS | 2018-2019 | 201,0 | În limitele bugetului public naţional | Metodologia elaborată şi aprobată. Ponderea de 90% IMS ce implementează proceduri de planificare a DM |
| 2.5 | Elaborarea şi implementarea procedurilor de gestiune al dispozitivelor medicale conform standardelor internaţionale şi cerinţele producătorilor, inclusiv a procedurilor de întreţinere, diagnosticare şi reparaţie a dispozitivelor medicale. | MS, AMDM, IMS, SIBM, | 2019-2022 | 301,8 | În limitele bugetului public naţional | Procedurile elaborate şi implementate Ponderea de 90% IMSP ce implementează proceduri de gestiune a DM, inclusiv proceduri de întreţinere, diagnosticare şi reparaţie a DM |
| 2.6 | Elaborarea şi implementarea mecanismelor de finanţare a activităţilor ce ţin de managementul dispozitivelor medicale bazate pe diversificarea şi optimizarea surselor de finanţare. | MS, AMDM, | 2017 | 9,4 | În limitele bugetului public naţional | Mecanisme elaborate şi implementate. Ponderea IMS ce implementează mecanisme de finanţare a MDM |
| 2.7 | Dezvoltarea și implementarea ulterioară a SIMDM. | AMDM, MS, SDC, IMS, | 2017-2018 | 600,0 | În limitele bugetului public naţional | Sistemul informaţional openMEDIS implementat şi dezvoltat |
| TOTAL Obiectiv specific 2: |  |  |  | 10.848,1 |  |  |
| Obiectivul specific 3. Fortificarea capacităţilor managerilor şi ale personalului medical şi tehnic din instituţiile medico-sanitare, în domeniul MDM, prin modernizarea formării profesionale iniţiale şi continui, astfel încât , 90% din personal implicat în MDM către finele anului 2020 va avea o pregătire corespunzătoare. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Elaborarea şi implementarea mecanismelor ce ţin de gestiunea DM. | MS, AMDM, CNAM, CNEAS, IMS | 2017-2020 | 94,3 | În limitele bugetului public naţional | Cadrul normativ elaborat şi aprobat Numărul de sancţiuni aplicate pentru gestiunea neconformă a DM. |
| 3.2.1 | Elaborarea programelor de perfecţionare continuă obligatorie pentru specialiştii care utilizează şi/sau pun în funcţiune DM, precum şi pentru specialiştii responsabili de punerea în funcţiune a DM | MS, UTM, SIBM | 2017-2018 | 75,4 | În limitele bugetului public naţional | Programe de perfecţionare continuă elaborate şi aprobate |
| 3.2.2 | Instruirea specialiştilor, care utilizează şi/sau pun în funcţiune DM cu certificarea respectivă | MS, UTM | 2017-2022 | 8 700,0 | Surse proprii, asistență tehnică | Numărul training-uri efectuate Numărul de certificate eliberate |
| 3.3.1 | Promovarea profesiei de bioinginer medical în sistemul de sănătate în raport cu cerinţele şi standardele de calitate ale actului medical. | MS | 2017-2022 | 300,0 | În limitele bugetului public naţional | Număr de bioingineri angajaţi în sistemul de sănătate. |
| 3.3.2 | Completarea Clasificatorului ocupaţiilor din RM | MS | 2017 | 3,1 | În limitele bugetului public naţional | Nomenclatorul completat |
| 3.3.3 | Completarea Nomenclatorului specialităţilor instituţiilor de învățământ din RM | MS | 2017 | 3,1 | În limitele bugetului public naţional | Nomenclatorul completat |
| 3.4 | Ajustarea statelor de personal cu stabilirea normelor de bioingineri şi tehnicieni | MS, CNMS | 2017-2018 | 4,7 | În limitele bugetului public naţional | Normativele de state elaborate şi implementate |
| 3.5.1 | Crearea, în baza Universităţii Tehnice a Moldovei, a Centrului Naţional în domeniul Ingineriei Biomedicale la autogestiune, pentru instruirea universitară şi postuniversitară, şi expertiza dispozitivelor medicale. | ME, UTM, SDC | 2017-2019 | 2 300,0 | În limitele bugetului public naţional Surse proprii, asistență tehnică | Centrul Naţional în domeniul Ingineriei Biomedicale creat şi dotat. Ponderea dotării Centrului de 80% |
| 3.5.2 | Elaborarea Statutului Centrului Naţional în domeniul Ingineriei Biomedicale | MS, UTM, SDC | 2017-2018 | 25,1 | În limitele bugetului public naţional | Statut aprobat |
| 3.5.3 | Pregătirea angajaţilor şi corpului didactic pentru activitatea specifică a Centrului Naţional în domeniul Ingineriei Biomedicale | MS, UTM, SDC | 2017-2019 | 385,0 | Surse proprii, asistenţă tehnică | Ponderea de 100% a angajaţilor Centrului instruiţi |
| 3.6.1 | Iniţierea parteneriatelor de colaborare în domeniul MDM dintre IMS din RM şi ţările membre UE | MS, UTM, SDC | 2017-2022 | 7 600,0 | În limitele bugetului public naţional, asistenţa tehnică | Numărul de parteneriate internaţionale încheiate şi implementate |
| 3.6.2 | Organizarea Conferinţelor bienale cu participare internaţională în domeniul MDM | MS, UTM, SDC | 2017-2022 | 225,0 | În limitele bugetului public naţional, asistenţa tehnică | Numărul Conferinţelor bienale desfăşurate |
| TOTAL Obiectiv specific 3 |  |  |  | 19 715,7 |  |  |
| TOTAL cost estimativ al Strategiei |  |  |  | 85.180,6 |  |  |